**ЦАХИМЖУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БИЕЛЭЛТ**

2023 оны 03 дугаар сарын 31 Улаанбаатар хот

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зорилтын арга хэмжээ** | **Төсөв** | **Суурь түвшин** | **Зорилтот түвшин** | **Биелэлт** | **Хэрэгжүүлэх байгууллага** | **Үнэлгээ /гүйцэтгэгч/** | **Үнэлгээ /хянагч/** |
| **АВТО ЗАМЫН САЛБАР** | | | | | | | | |
|  | Авто замын хөдөлгөөний эрчмийн мэдээлэл харуулах | Авто замын сан | Хот тойрсон төлбөр авах цэгүүдийг цахимжуулснаар хөдөлгөөний эрчмийн мэдээллийг тухай бүр харах боломжоор хангагдсан. | Улаанбаатар хот орчмын 5 төлбөр авах цэгийг авто замын хөдөлгөөний эрчмийн мэдээллийг өдөр тутам гаргах боломжтой болгоно. | Нийслэл хот орчмын 5 төлбөр авах цэгээр нэвтэрсэн тээврийн хэрэгслийн нийт тоон мэдээллийг өдөр тутам харах, албан хэрэгцээнд ашиглах боломжтой болсон. | АЗБХЗГ,  “ЗТХТ” ТӨҮГ | 90 |  |
|  | Улсын чанартай авто зам ашигласны төлбөр авах үйлчилгээ | Авто замын сан | Улаанбаатар хот орчмын 5 төлбөр авах цэгийн үйл ажиллагаа бүрэн цахимжаад байна. | Төлбөр авах цэгүүдийг бүсчлэн цахимжуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмжийн судалгааг хийнэ. | Зүүн чиглэлд Багануур, Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Дорноговь аймаг, баруун чиглэлд Эрдэнэсант, Хархорин, Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Ховд, Баян-Өлгий, Увс, Завхан аймгуудад байрлах төлбөр авах цэгүүдийг цахимжуулах ажлын хүрээнд интернэтийн эх үүсвэр болон шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн судалгаа хийв. | 100 |  |
|  | Улсын чанартай авто зам ашигласны төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хүсэлтийг хүлээн авах үйлчилгээ | Авто замын сан | Төлбөр авах цахим системд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага хүсэлт гаргах, хөнгөлөлттэй үнээр нэвтрэх хүсэлтээ илгээх цэсийн хөгжүүлэлт хийгдэж байна. | Авто зам ашигласны төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хүсэлтийг цахим болон бичгээр хүлээн авна. | Харъяаллын бус байгууллага, иргэдээс гаргасан авто зам ашигласны төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хүсэлтийг бичгээр болон албаны rtdc.gov.mn мэйл хаягаар хүлээн авч, шийдвэрлэн ажиллаж байна. [Цаашид roadpay.mn сайтад цэс үүсгэн, өргөжүүлэн, хөгжүүлэхээр ажиллаж байна.](mailto:Roadpay@rtdc.gov.mn) | 30 |  |
|  | Авто зам дээр даац хэтэрсэн тээврийн хэрэгслийг мэдээлэх үйлчилгээ | Авто замын сан | Хот тойрсон цахим төлбөр авах цэгүүд дээр авто пүү болон, камераар даац хэтрэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна. | Улаанбаатар хот орчмын авто пүүтэй төлбөр авах цэгээр нэвтэрсэн даац хэтэрсэн тээврийн хэрэгслийн мэдээг программд бүртгэх болон дугаар танилтын камераар мэдээлэх боломжтой болгоно. | Улсын хэмжээнд 22 авто пүүг ажиллуулж, даац хэтэрсэн тээврийн хэрэгслийн мэдээг авто пүүний программ хангамжинд бүртгэн ажиллаж байна. | АЗБХЗГ,  “ЗТХТ” ТӨҮГ | 30 |  |
|  | Авто замын барилгын материалын шинжилгээний лабораторийн сорилтын үр дүнг харилцагч байгууллагад цахимаар илгээх | 6,000,000 төгрөг,  өөрийн хөрөнгөөр | Захиалагч байгууллагуудад хариуг цахимаар хүргүүлэн ажиллаж байна. | Гүйцэтгэгч байгууллагуудтай гэрээ байгуулна. | Лабораторийн программ хангамжийг сайжруулах, хөгжүүлэх ажлын гэрээг “Дижитал медик” ХХК-тай 2023.01.02-ны өдөр 23/11 тоот гэрээг байгуулав. | 100 |  |
|  | Авто зам, төмөр зам, аэродромын зураг төслийн магадлалын үйл ажиллагааг цахимаар илгээх үйлчилгээ | Авто замын норм нормативын сан | Магадлалын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэж буй программ нь зураг төслийн байгууллагаас хүсэлт хүлээн авах, экспертийн томилгоо хийх түвшинд ашиглагдаж байгаа тул цаашид программын хөгжүүлэлт болон хэрэглээг бүрэн цахимжуулах шаардлагатай. | Зураг төслийн магадлалын ажлын мэдээллийг JSON форматаар бусад төрийн байгууллагууд авах боломжтой болно.  “УИХ-ын 88-р тогтоол” магадлалын системийн хэсэг шинээр бий болгох /Ерөнхий дүгнэлт болон магадлалын гэрээний жагсаалтын хэсэг/ | Зураг төслийн магадлалын үйл ажиллагааг цахимжуулах хүрээнд магадлалын мэдээллийг бусад төрийн байгууллагууд авах боломжтой болсон. УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу барилгын материалын үнийн өсөлттэй холбоотой магадлалын ерөнхий дүгнэлт, гэрээний жагсаалтыг цэс үүсгэн программд оруулсан. | 70 |  |
|  | Норм норматив, техникийн баримт бичгийг худалдан борлуулах үйлчилгээ | Авто замын норм нормативын сан | Авто зам, замын байгууламжийн стандарт, норм норматив техникийн баримт бичгийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн цахим сангийн програм хангамжийг боловсруулж байгаа бөгөөд мөрдөгдөж буй стандарт, норм дүрмийн цахим хувилбарыг бүрдүүлэн норм дүрмийн хүртээмжийг сайжруулах шаардлагатай. | ЗЗБНТББ /Зам, замын байгууламжийн норматив тогтолцооны баримт бичиг/-г шинэчлэн оруулах  Хүчин төгөлдөр оноор ялган оруулах  Шинээр батлагдсан норм нормативууд оруулах  Иргэд санал өгөх боломжтой болох | Норм, нормативийн баримт бичгийн хүртээмжийг сайжруулах, худалдан борлуулах, цахим системийн шинэчлэлт, сайжруулалт хийгдэж байна. Энэ хүрээнд :  - Зам, замын байгууламжийн норматив тогтолцооны баримт бичиг,  - Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй болон шинээр батлагдсан норм, норматив, стандартын баримт бичгийг программд цэс үүсгэн оруулсан.  - Иргэдээс санал авах цэс үүсгэх ажил хийгдэж байна. | 90 |  |
|  | Авто зам, замын байгууламжийн төсөв тооцох үйлчилгээ | Авто замын норм нормативын сан | Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Авто зам, төмөрбетон гүүр хоолойн барилга засварын ажлын үйлдвэрлэлийн болон төсвийн нормууд нь 2007, 2008 онуудад батлагдсан бөгөөд уг нормуудыг шинэчлэх шаардлагатай. | Авто зам, төмөрбетон гүүр хоолойн барилга засварын ажлын үйлдвэрлэлийн болон төсвийн нормууд, төсвийн программыг ЗТХСайдын тушаалаар батлуулах,  Шинэчлэгдэж буй дээрх нормууд, төсвийн программыг захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу ХЗДХЯ-нд бүртгүүлэх | Авто зам, төмөрбетон гүүр, хоолойн барилга засварын ажлын үйлдвэрлэлийн болон төсвийн нормууд, төсвийн программыг батлуулахаар нормын төсвийн эцсийн төслийг Зам, тээврийн хөгжлийн яамны цахим хуудсанд байршуулан санал авч байна. | АЗБХЗГ,  “ЗТХТ” ТӨҮГ | 70 |  |
|  | Авто замын орон зайн мэдээллийн систем ашиглан олон улс, улсын чанартай авто замын мэдээлэл өгөх үйлчилгээ | 181 830 000  /ННСан/ | Авто замын бүртгэл мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг үр дүнтэй эрхлэн хөтөлж, баяжилтыг тухай бүр хийсэн байна. | Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулсан байна. | Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2022.12.02 /Техникийн санал/, 2022.12.28-ны өдөр /Үнийн санал/ зарлан 2023.02.17-д нээхэд тендерийн баримт бичигт заасны дагуу шаардлагад нийцсэн материал ирээгүй тул уг тендерийг хүчингүйд тооцсон. Дараагийн тендерийг 03 сарын 22-ны өдөр дахин зарлаад байна. | 30 |  |
|  | Замын хажуугийн байгууламжийн талаар мэдээлэл хүргэх | Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газартай хамтран ажиллаж, кадастрын мэдээллийн сантай мэдээлэл солилцох боломжтой болсон. | Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулсан байна. | 30 |  |
|  | Авто зам, замын байгууламжийг барих тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ | 10 сая ₮  ННС /Нийтдээ/ | Тусгай зөвшөөрлийн системээр аж ахуйн нэгжээс материалыг хүлээн авч, шалгаж, хянаж, дүгнэж байна. | Системийн үйл ажиллагааг зөвшөөрлийн тухай хуульд нийцүүлэн шалгуур үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтийг хийнэ. | Авто замын салбарын тусгай зөвшөөрөл олгоход тавигдах нэмэлт шаардлагыг шинээр боловсруулж http://mrtd.gov.mn яамны веб сайт дээр байршуулж олон нийтээс санал авсан. Систем дээр холбогдох өөрчлөлтийг хийлгэх Ажлын даалгаврыг боловсруулсан. ЗТХТ системийн засвар үйлчилгээг хийх гүйцэтгэгч компанитай гэрээ байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. | АЗБХЗГ,  БТГ | 70 |  |
|  | Авто зам, замын байгууламжийг засварлах тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Авто зам, замын байгууламжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ | 70 |  |
| **АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАР** | | | | | | | | |
|  | Автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих үйлчилгээ | Шаардлагагүй | <https://e-mongolia.mn> порталд орсон. | Бусад аппликейшнээр үйлчилгээ үзүүлэх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулна. | 2023 онд үйлдвэрийн газраас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээг цахимжуулах чиглэлээр тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн үйлчилгээ буюу хасалт, импортын бүртгэл, тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн зэрэг үйлчилгээнүүдийг андройд гар утсанд зориулагдсан хувилбар, IOS үйлдлийн системтэй гар утас зориулагдсан хувилбарыг боловсруулан ажиллаж байна. Системийн UI/UX дизайны ажил бүрэн хийгдэж дууссан бөгөөд систем хөгжүүлэлт хийгдэж байна. | АТБХЗГ,  “АТҮТ” ТӨҮГ |  |  |
|  | Автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээний мэдээллийн түүхийг харуулах үйлчилгээ | autobox.mn -ээр мэдээллийг хүргэж байна. | Бэлтгэл ажлыг зохион байгуулна. | Тээврийн хэрэгслийн засварын түүхийг autobox app болон autobox.mn сайтуудаар иргэдэд цахим хэлбэрээр харуулах боломжийг бүрдүүлэн хөгжүүлэлт хийгдэж байна. | АТБХЗГ,  “АТҮТ” ТӨҮГ | 70 |  |
|  | Автотээврийн хэрэгсэл эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа өгөх үйлчилгээ / Иргэн одоо эзэмшиж байгаа / | <https://e-mongolia.mn> порталд орсон. | Үйлчилгээний хураамжгүй болгох эсэхийг шийдвэрлэнэ. | Үйлдвэрийн газраас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээг цахимжуулах чиглэлээр тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн лавлагааг autobox аппликэйшн болон autobox.mn сайтуудаар иргэдэд цахим хэлбэрээр хүргэхээр ажиллаж байна. Системийн UI/UX дизайны ажил бүрэн хийгдэж дууссан бөгөөд систем хөгжүүлэлт хийгдэж байна. | 70 |  |
|  | Автотээврийн хэрэгсэл эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа өгөх үйлчилгээ / Иргэн өмнө нь өмчилж байсан / | Үйлдвэрийн газраас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээг цахимжуулах чиглэлээр тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн лавлагааг autobox аппликэйшн болон autobox.mn сайтуудаар иргэдэд цахим хэлбэрээр хүргэх систем боловсруулж, бэлтгэл ханган ажиллаж байна. Системийн UI/UX дизайны ажил бүрэн хийгдэж дууссан. | 70 |  |
|  | Автотээврийн хэрэгслийн техник хяналтын үзлэгийн мэдээлэл харах үйлчилгээ | Бусад аппликейшнээр үйлчилгээ үзүүлэх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулна. | 2023 онд цахимжуулах чиглэлээр техник хяналтын үзлэгийн мэдээллийг autobox аппликэйшн болон autobox.mn сайтаар авах боломжтой. Систем хөгжүүлэлт хийгдэж байна. | АТБХЗГ,  “АТҮТ” ТӨҮГ | 70 |  |
|  | Улс, хот хоорондын нийтийн тээврийн автобусны тасалбар захиалах үйлчилгээ | e-mongolia.mn  eticket.transdep.mn  gerege системээр захиалдаг болсон. Tapatrip гар утасны аппликейшнээр захиалга хийдэг болсон. | Нээлттэй сервисийг сайжруулж бусад аппликейшнээр билет захиалах хөгжүүлэлт хийх боломжтой болгоно. | Улс болон хот хоорондын зорчигч тээврийн тасалбар захиалгын үйлчилгээг autobox аппликэйшн болон autobox.mn сайтаар авах боломжтой. Систем хөгжүүлэлт хийгдэж байна. | 70 |  |
|  | Хот хоорондын нийтийн тээврийн автобусны байршил мэдээллэх үйлчилгээ | [www.transdep.mn](http://www.transdep.mn) вэбээр мэдээллийг харах боломжтой болсон. | Бусад аппликейшнээр үйлчилгээ үзүүлэх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулна. | Байршлын мэдээллийг autobox аппликэйшн болон autobox.mn цахим үйлчилгээний нэгдсэн порталаар иргэдэд хүргэнэ. хөгжүүлэлт хийгдэж байна. Систем хөгжүүлэлт хийгдэж байна | 70 |  |
|  | Авто үйлчилгээний ангилал тогтоолгох үйлчилгээ | Авто үйлчилгээ эрхлэгч нь үйл ажиллагааны нэр төрлөөр цахим маягт бөглөж, шаардлагатай материалуудыг хавсарган цахимааар хүсэлт ирүүлж байна. | Цаашид хүсэлтийг үндэслэн ангилал тогтоосон ААН-д сертификатыг цахимаар өгөх боломжийг бүрдүүлнэ. Тус үйлчилгээг 6 дугаар сард 100% цахимжуулсан байна. | Тус үйлдвэрийн газраас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээг цахимжуулах чиглэлээр ангилал тогтоосон ААН-д сертификат цахимаар олгох www.autobox.mn цахим үйлчилгээний нэгдсэн платформыг боловсруулан ажиллаж байна. Системийн UI/UX дизайны ажил бүрэн хийж дууссан бөгөөд цахим хэлбэрээр хүргэх систем боловсруулж, бэлтгэл ханган ажиллаж байна. | 70 |  |
|  | Мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах үйлчилгээ | <https://e-mongolia.mn> порталд орсон. | Шалгалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгоно. | Мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхийг цахимжуулах программ хангамж боловсруулж байна. | АТБХЗГ,  “АТҮТ” ТӨҮГ | 70 |  |
|  | Мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах үйлчилгээ | <https://e-transport.mn/exam/> Сургалтад сууж эрх нээгдсэн жолоочоос тоон гарын үсэг ашиглаж, камерийн хяналттай шалгалт авч байна. | Бусад аппликейшнээр үйлчилгээ үзүүлэх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулна. | Мэргэшсэн жолоочийн шалгалтийн системийн хөгжүүлэлтийг үе шаттайгаар хийж гүйцэтгэн ажиллаж байна. Тухайлбал үнэмлэх сунгалтыг онлайн горимоор авах боломжийг бүрдүүлэн цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран шалгалт өгөх, шалгалтын хураамжийг цахимаар төлөх боломжтой болсон.  autobox аппликэйшнээр мэргэшсэн жолоочийн шалгалтыг онлайнаар авах боломжийг бүрдүүлэн хөгжүүлэлт хийгдэж байна. | 70 |  |
|  | Мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхний лавлагаа өгөх үйлчилгээ | <https://e-mongolia.mn> порталд орсон. | Бусад аппликейшнээр үйлчилгээ үзүүлэх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулна.  Холбогдох дүрэм журамд өөрчлөлт оруулна. | Автотээврийн тухай хуулийн дагуу Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн 161/229 дүгээр тушаалаар баталсан “Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байгаа бөгөөд Зам, тээврийн хөгжлийн сайдаас дараах чиглэлийг ирүүлээд байна.  Үүнд:  1-рт Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн цахим үнэмлэхийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх  2-рт Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн мэдээллийн санг Тээврийн цагдаагийн албаны тээврийн хэрэгслийн жолоочийн осол, зөрчлийн сантай холбох,  Дээрхи чиглэлийн хүрээнд тус үйлдвэрийн газраас автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхийг цахим хэлбэрээр хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд бэлэн болсон бөгөөд “Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн цахим шалгалт, сургалт, бүртгэлийн програм”-ын мэдээллийн санг Тээврийн цагдаагийн албаны тээврийн хэрэгслийн жолоочийн осол, зөрчлийн сантай холбох ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Ингэснээр үнэмлэх сунгалтыг 7 жилийн хугацаатайгаар болгох бөгөөд осол, зөрчил гаргаагүй жолоочийн үнэмлэхийг шууд сунгах боломжтой болох юм. Мөн түүнчлэн мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхийн лавлагааг E-Mongolia төрийн үйлчилгээний порталаар хүргэхээр ажиллаж байна. Систем холболтын ажил 80%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. | 70 |  |
|  | Жуулчин тээврийн үйлчилгээ эрхлэх гэрээ байгуулах үйлчилгээ |  | Жуулчин тээврийн үйлчилгээ эрхлэх цахим хүсэлтийг e-mongolia-гаар хүлээн авч байна. Цаашид бид autobox.mn цахим үйлчилгээний порталаар хүсэлтийг хүлээн авч гэрээ байгуулах үйлчилгээг цахимжуулахаар хөгжүүлэлтийн ажил хийгдэж байна. | АТБХЗГ,  “АТҮТ” ТӨҮГ | 70 |  |
|  | Автотээврийн хэрэгслийн импортын бүртгэл хийх үйлчилгээ | Дотоод эх үүсвэр | Систем хөгжүүлэлтийн ажлын даалгаврыг гарган хөгжүүлэлтийн ажил хийгдэж байна. | Холбогдох дүрэм журамд өөрчлөлт оруулна. | 2023 онд үйлдвэрийн газраас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээг цахимжуулах чиглэлээр тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн үйлчилгээ буюу хасалт, импортын бүртгэл, тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн, техник хяналтын үзлэгийн цаг захиалгын үйлчилгээ, хийцийн өөрчлөлтийн дүгнэлт гаргах үйлчилгээ, улс болон хот хоорондын зорчигч тээврийн тасалбар захиалга, мэргэшсэн жолоочийн цахим шалгалт зэрэг үйлчилгээнүүдийг андройд гар утсанд зориулагдсан хувилбар, IOS үйлдлийн системтэй гар утас зориулагдсан хувилбарыг боловсруулан ажиллаж байна. Системийн UI/UX дизайны ажил бүрэн хийгдэж дууссан. | 70 |  |
|  | Автотээврийн хэрэгсэлд шилжилт хөдөлгөөн хийх үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Автотээврийн хэрэгсэлд хийцийн өөрчлөлт хийсэн үед техникийн дүгнэлт гаргуулах үйлчилгээ | Холбогдох дүрэм журамд өөрчлөлт оруулна. | 70 |  |
|  | Автотээврийн хэрэгслийн хасалтын хүсэлт хүлээн авах үйлчилгээ | Хасалтын хүсэлтийг бусад аппликейшн ашиглан хийлгэх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулна. | 70 |  |
|  | Ачаа тээврийн “C” зөвшөөрлийн бичиг олгох үйлчилгээ | Материалыг тээврийн нэгдсэн систем teever.transdep.mn -ээр хүлээн авдаг. | Гадаад иргэнийг таних боломжтой болгон e-mongolia.mn-д холбоно. | Улс хоорондын байнгын ачаа тээврийн хил нэвтрэх зориулалттай “С” төрлийн зорчих зөвшөөрлийн бичгийг “e-mongolia” порталаар олгох талаар 2023 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр Е-Монголиа академийн холбогдох мэргэжилтнүүдтэй уулзалт зохион байгуулж, түгээмэл асуугддаг асуулт, танилцуулга мэдээлэл, ачааны төрөл, уурхай нэмэх зэрэг мэдээллийг шинэчилсэн.  Хэрэглэгчдэд зориулсан танилцуулга шторкыг “И-Монголиа” порталаас гаргахаар болсон ба програм хангамжийг дахин сайжруулах чиглэлээр зарим хөгжүүлэлтийг хийхээр болсон.  2023 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр “И-Монголиа”-ын академи дээр хамтарсан уулзалт зохион байгуулж С зөвшөөрлийг олгох туршилт тохируулгыг хийсэн боловч мэдээлэл солилцох явцад алдаа гарч, хөгжүүлэлт дахин хийхээр болж 2023 оны 2-р улиралд багтаан үйлчилгээнд нэвтрүүлэхээр зорилт тавин ажиллаж байна. | АТБХЗГ,  “АТҮТ” ТӨҮГ | 70 |  |
|  | Автотээврийн дотоодын ачаа тээврийн үйлчилгээ | Logistic.transdep.mn дотоодын ачаа бүртгэлийн систем, гар утсанд зориулсан teever аппликейшныг боловсруулан үйл ажиллагаандаа ашигладаг болсон. | e-logistics.mn системтей мэдээлэл солилцох боломж бүрдүүлсэн байна. | 1. Дотоодын ачаа тээврийн бүртгэлийн logistic.transdep.mn системийг 2021 оны 3-р сард ашиглалтанд оруулан үйл ажиллагаандаа ашиглан ажиллаж байна. Орон нутгийн тээвэрлэлтэнд цахим байдлаар QR код бүхий замын хуудсыг олгон ажиллаж байна. Замын хуудсан дээр тээвэрлэгч болон тээвэрлүүлэгчийн мэдээлэл болон чиглэлийн мэдээлэл, ачааны нэр төрөл зэрэг бүхий мэдээллийг агуулсан шаардлага хангасан байх бөгөөд QR кодыг уншуулахад олгосон газар болон цахим мэдээлэл баталгаажсан байдлаар харуулан ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар 7,378 тээврийн хэрэгсэл систем бүртгэгдсэн байгаа бөгөөд замын хуудсыг цахимаар олгон ажиллаж байна. Мөн түүнчлэн 2022 оны 3-р сарын 30-нд гар утсанд teever мобайл аппликэйшныг хөгжүүлэн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна.  2. Төр захиргааны төв байгууллага буюу ЗТХЯ-наас дотоодын ачаа тээврийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэл өгсөн бөгөөд дээрх ажлын хүрээнд: Хот хоорондын ачаа тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан, ачааны төрлийн тээврийн хэрэгслийг www.logistic.transdep.mn сайтаар дамжуулан хянах боломжийг бүрдүүлэн ажиллах, ачаа тээвэрлэлтийг бүртгэлжүүлэх, мэдээллийн сан үүсгэх ажлыг идэвхжүүлэх чиглэлээр санал солилцох онлайн хурлыг 2023 оны 03 дугаар сарын 02-06-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан бөгөөд дээрх хурлаас системийг шинэчлэх шаардлага үүссэн бөгөөд орон нутаг салбар төвүүдээс ирсэн саналыг нэгтгэн 2023 оны 2-р улиралд багтаан logistic.transdep.mn сайтыг өөрчлөлт шинэчлэлт хийхээр ажиллаж байна. Системийн шинэчлэл 80%-ийн гүйцэтгэлтэй байгаа бөгөөд бид 2023 оны 2-р улиралд багтаан бүрэн шинэчлэхээр ажиллаж байна. | АТБХЗГ,  “АТҮТ” ТӨҮГ | 70 |  |
|  | Автотээврийн зорчигчийн тасалбар захиалгын үйлчилгээ | Систем хөгжүүлэлтийн ажлын даалгаврыг гарган хөгжүүлэлтийн ажил хийгдэж байна. | Системийн холболтын ажлуудыг зохион байгуулна. | 2023 онд үйлдвэрийн газраас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээг цахимжуулах чиглэлээр тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн үйлчилгээ буюу хасалт, импортын бүртгэл, тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн, техник хяналтын үзлэгийн цаг захиалгын үйлчилгээ, хийцийн өөрчлөлтийн дүгнэлт гаргах үйлчилгээ, улс болон хот хоорондын зорчигч тээврийн тасалбар захиалга, мэргэшсэн жолоочийн цахим шалгалт, автозамын түгжрэлийн мэдээллийг харуулах үйлчилгээнүүдийг андройд гар утсанд зориулагдсан хувилбар, IOS үйлдлийн системтэй гар утас зориулагдсан хувилбарыг боловсруулан ажиллаж байна. Системийн UI/UX дизайны ажил бүрэн хийгдэж дууссан. | АТБХЗГ,  “АТҮТ” ТӨҮГ | 70 |  |
|  | Автотээврийн хэрэгслийн техник хяналтын үзлэгийн цаг захиалах үйлчилгээ | Үйлчилгээг бусад аппликейшнээр дамжуулан хүргэх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулна. | АТБХЗГ,  “АТҮТ” ТӨҮГ | 70 |  |
|  | Хот хоорондын автотээврийн хэрэгслийн аялалын мэдээлэл харуулах үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Авто замын түгжрэлийг мэдээллэх үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Автотээврийн зорчигчийн тасалбарын лавлагаа өгөх үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн хүсэлт цахимаар хүлээн авах үйлчилгээ /Банк, ББСБ, ААНБ-ууд/ | Тоон гарын үсгээр баталгаажсан цахим хүсэлтийг хүлээн авч байна. | Цаашид хүсэлтийг илүү олон сувгуудаар хүлээн авах бэлтгэл ажлыг зохион байгуулна. | Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн хүсэлт цахимаар хүлээн авах үйлчилгээг бид 2022 онд нэвтрүүлэн ажилласан бөгөөд Инвескор ББСБ-тай хамтран ажиллаж байна. 2023 онд Бичил глобус, Бэрс Финанс зэрэг байгууллагуудтай тоон гарын үсгээр баталгаажсан цахим хүсэлт хүлээн авах систем холболтын туршилт тохируулгын ажил хийж байна. | 70 |  |
|  | Автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх / Цахим лавлагаа / | Систем хөгжүүлэлтийн ажлын даалгаврыг гарган хөгжүүлэлтийн ажил хийгдэж байна. | Үйлчилгээг бусад аппликейшнээр дамжуулан хүргэх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулна. | Автотээврийн хэрэгслийн цахим гэрчилгээний загварыг эхний байдлаар гарган ЗТХЯ-нд 2022 оны 11-р сарын 29-ний өдрийн 1/1503 тоотоор журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналын хамтаар хүргүүлсэн бөгөөд цахимжуулахтай холбоотой технологийн ажил бүрэн хийгдэж дууссан.  Автотээврийн хэрэгслийн улсын дугаар олгох журамд автотээврийн хэрэгслийн цахим гэрчилгээг зөвшөөрсөн эрх зүйн зохицуулалт хийгдээгүйгээс цахим гэрчилгээг нэвтрүүлэх боломжгүй байна. | АТБХЗГ,  “АТҮТ” ТӨҮГ | 70 |  |
|  | Автотээврийн хэрэгслийн улсын дугаар үйлдвэрлэх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ | 10 сая ₮  ННС /Нийтдээ/ | Тусгай зөвшөөрлийн системээр аж ахуйн нэгжээс материалыг хүлээн авч, шалгаж, хянаж, дүгнэж байна. | Системийн үйл ажиллагааг зөвшөөрлийн тухай хуульд нийцүүлэн шалгуур үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтийг хийнэ. | Авто замын салбарын тусгай зөвшөөрөл олгоход тавигдах нэмэлт шаардлагыг шинээр боловсруулж http://mrtd.gov.mn яамны веб сайт дээр байршуулж олон нийтээс санал аваад байна.  Систем дээр холбогдох өөрчлөлтийг хийлгэх Ажлын даалгаврыг боловсруулсан. Системийн засвар үйлчилгээг хийх ЗТХТ-дээр гүйцэтгэгч компанитай гэрээ байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. | 70 |  |
|  | Автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ | 70 |  |
| **ТӨМӨР ЗАМ ДАЛАЙН ТЭЭВРИЙН САЛБАР** | | | | | | | | |
|  | Хөдлөх бүрэлдэхүүнд дугаар, код олгох, дугаар баталгаажуулах үйлчилгээ | Шаардлага-гүй | Хөдлөх бүрэлдэхүүн бүртгэх модуль бүтцийг үүсгэн Монгол улсын хилээр орж ирсэн 12050 хөдлөх бүрэлдэхүүний мэдээллийг нэгдсэн платформд байршуулан, чарт үүсгэн дашбоардаар харуулсан. | Бэлтгэл ажлыг ханган систем хөгжүүлэлтийн суурь ажлыг эхлүүлэх. | Бэлтгэл ажлын хүрээнд цахим системийн дизайн, ERD диаграм үүсгэх, системийн шаардлага, ажлын даалгаварыг тодорхойлох гүйцэтгэж байна. | ТЗДТБХЗГ,  “ГТХЗНТ” УТҮГ | 30 |  |
|  | Нийтийн хэрэглээний зам, талбайн гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 10.0 сая | Хавсралт материалуудыг PDF файл хэлбэрээр системд хавсаргаж оруулдаг.  2022 онд 2 удаа ц“ДАН” танилт нэвтрэлийн системээр хүний нөөцийн санд ажилтан бүртгэх, тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдээр бүртгүүлэх үйлдлийг гүйцэтгэдэг. Ажилтны нийгмийн даатгал шимтгэл төлөлт, боловсролын мэдээллийг “ХУР” төрийн мэдээллийн системээс татан авч ашигладаг.  Цахим системийн нэмэлт сайжруулалт, хөгжүүлэлтийг саналыг гүйцэтгэгч компанируу хүргүүлж, тодорхой үнийн дүнтэй саналыг авсан. Цахим шуудангаар ЗТХЯ -ны БТГ-ын МТСХ-ийн шинжээч, мэдээллийн сан хариуцсан албан хаагч нарт хүргүүлсэн. | Одоо байгаа вэб сервисүүдийг сайжруулж дараагийн холболтыг хийх бэлтгэл хангах | Цахим системийн нэмэлт хөгжүүлэлт, сайжруулалтын ажлын даалгаваруудыг ач холбогдолоор нь эрэмбэлэн жагсааж цахим системийн серверийн ашиглалт, засвар үйлчилгээг гүйцэтгэгч компани (Лидервишн групп) -аар хариуцуулан гүйцэтгүүлэх тухай “Зам, тээврийн салбарын тусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээжүүлэлт, эрх олгох, бүртгэлийн системийн арчлалт, засвар үйлчилгээний ажлыг гүйцэтгэх нэмэлт гэрээ” -ний төсөлд тусгах саналыг 2023.03.16-ны өдөр ЗТХЯ -ны БТГ-ын МТСХ-ийн шинжээч Д.Бодьсайханд Viber сүлжээгээр хүргүүлсэн. | 70 |  |
|  | Дагнасан хэрэглээний зам, талбайн гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Дагнасан хэрэглээний замын дээд, доод бүтцийн засвар, арчлалт гүйцэтгэх гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Төмөр замын зураг төсөл боловсруулах гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Дагнасан хэрэглээний зам, талбай барих гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Дагнасан хэрэглээний замд сэлгээний ажил гүйцэтгэх гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Төмөр замын дохиолол, холбооны байгууламжийн техникийн үзлэг, үйлчилгээ үзүүлэх гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Зүтгүүрийн техникийн үзлэг, үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэх гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Вагоны техникийн үзлэг, үйлчилгээ үзүүлэх гүйцэтгэх гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Төмөр замын тээвэр зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Хатуу тооцоот багаж, хэрэгслийн үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэх гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Ачаа тээврийн үйлчилгээний цахим систем ашиглаж, ачаа тээвэрлүүлэх хүсэлт гаргах үйлчилгээ | Дотоод эх үүсвэр | АТҮЦС  хөгжүүлсэн. | Гэрээт бус хэрэглэгчдийг бүртгэлжүүлнэ. | Гэрээт бус үйлчлүүлэгчдийн ачаа тээвэрлүүлэх хүсэлтийг цахимаар авах, бүртгэлжүүлэхийн тулд төрийн байгууллагатай үйлчлүүлэгчийн мэдээллийг солилцохоор ажиллаж байна.Энэ нь Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамтай “Танилт нэвтрэлтийн систем ашиглан үйлчилгээ үзүүлэх” гэрээ хийн ХУР системээс мэдээлэл авах зорилготой. | ТЗДТБХЗГ,  “УБТЗ” ХНН | 20 |  |
|  | Төмөр замын суурь бүтэц барих тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ | 10 сая ₮  ННС /Нийтдээ/ | Тусгай зөвшөөрлийн системээр аж ахуйн нэгжээс материалыг хүлээн авч, шалгаж, хянаж, дүгнэж байна. | Системийн үйл ажиллагааг зөвшөөрлийн тухай хуульд нийцүүлэн шалгуур үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтийг хийнэ. | Систем дээр холбогдох өөрчлөлтийг хийлгэх Ажлын даалгаврыг боловсруулсан. Системийн засвар үйлчилгээг хийх ЗТХТ-дээр гүйцэтгэгч компанитай гэрээ байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. | ТЗДТБХЗГ, БТГ | 70 |  |
|  | Төмөр замын суурь бүтэц ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Төмөр замын суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүнийг үйлдвэрлэх, угсрах, засварлах тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ | 70 |  |
|  | Монгол Улсын Далбаатай хөлөг онгоцны бүртгэл, мэдээллийн үйлчилгээ  /хөлөг онгоц бүртгэх, хасах, ачаа тээврийн статистик мэдээ гаргах/ | Өөрийн эх үүсвэр 200 сая ₮ | Шинээр | Сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийн баримт бичгийг боловсруулж батална. | Далайн захиргааны даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/13 тушаалын дагуу Үнэлгээний хороо байгуулсан ба ажлын даалгаврыг боловсруулсан.  Цахим системд зарлахаар ажиллаж байна. | ТЗДТБХЗГ, ДЗ | 100 |  |
|  | Усан замын тээврийн хэрэгслийн жолоочийн үнэмлэх, жолоодох эрхийн лавлагаа өгөх үйлчилгээ | Усан замын тээврийн хэрэгслийн бүртгэл мэдээллийн системийн хөгжүүлэлтийг хийх ажлын даалгавар боловсруулна. Гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах  Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийн баримт бичгийг боловсруулж батална. | Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамны Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулах газрын удирдлагуудтай 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр уулзаж, усан замын тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөн, бичиг баримт, лавлагаатай холбоотой үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай үзүүлэх, үйлчилгээг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн сиситем E-mongoliа -д холбох асуудлаар хэлэлцсэн. 2023 онд дараах үйлчилгээнүүдийг /E-mongoliа/ системээр дамжуулан иргэдэд түргэн шуурхай хүргэхээр ажиллаж байна. Үүнд:   * Усан замын тээврийн хэрэгслийн тоо бүртгэлийн лавлагаа, * Техникийн хяналтын үзлэгийн лавлагаа, * Гэрчилгээг цахим хэлбэрт оруулах, * Усан замын тээврийн хэрэгслийн жолоочийн үнэмлэхийг цахим болгох, * Жолоодох эрхийн лавлагаа гаргах   Далайн захиргааны даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/13 тушаалын дагуу Үнэлгээний хороо байгуулсан ба ажлын даалгаврыг боловсруулсан.  Цахим системд зарлахаар ажиллаж байна. | ТЗДТБХЗГ, ДЗ | 100 |  |
|  | Усан замын тээврийн хэрэгслийн хяналтын үзлэг, засвар үйлчилгээний мэдээлэл харуулах үйлчилгээ | Далайн захиргааны даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/13 тушаалын дагуу Үнэлгээний хороо байгуулсан ба ажлын даалгаврыг боловсруулсан.  Цахим системд зарлахаар ажиллаж байна. | ТЗДТБХЗГ, ДЗ | 100 |  |
|  | Усан замын тээврийн хэрэгслийг бүртгэх, хасах, шилжилт хөдөлгөөн хийх, улсын дугаар, гэрчилгээ олгох | Төсөв шаардахгүй | E-Mongolia нэгдсэн системд холбогдсон. | Олон нийтэд сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулах | Усан замын тээврийн хэрэгслийг бүртгэх, хасах, шилжилт хөдөлгөөн хийх, улсын дугаар, гэрчилгээ олгох үйлчилгээний талаарх хөдөлгөөнт заавар, мэдээллийг бэлтгэж байна. | 50 |  |
|  | Усан замын тээврийн хяналтад байршил тогтоогч GPS-ийн хяналтын системийг нэвтрүүлэх | Өөрийн эх үүсвэр | АТҮТ-тэй тээврийн хяналтын програм ашиглах тухай гэрээ байгуулсан. | Хөвсгөл нууран дээр үүрэн телефоны сүлжээний тархацын хэмжилт хийж, сүлжээний тархацыг сайжруулах талаар холбогдох байгууллагад санал хүргүүлсэн байна. | Хөвсгөл нууран дээр үүрэн телефоны сүлжээний тархацын хэмжилтийг 2023 оны 02 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд АТҮТ-тэй хамтран хийж гүйцэтгэсэн.  Сүлжээний тархацыг сайжруулахтай холбоотой үүрэн холбооны оператор Юнител групп болон холбогдох байгууллагатай урьдчилсан байдлаар холбогдож санал солилцсон.  Хөвсгөл нууран дээр үүрэн телефоны сүлжээний тархацыг сайжруулах талаар 2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 01/70 тоот албан бичгээр Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яаманд санал хүргүүлсэн. | 100 |  |
|  | Усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ | 10 сая ₮  ННС /Нийтдээ/ | Тусгай зөвшөөрлийн системээр аж ахуйн нэгжээс материалыг хүлээн авч, шалгаж, хянаж, дүгнэж байна. | Системийн үйл ажиллагааг зөвшөөрлийн тухай хуульд нийцүүлэн шалгуур үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтийг хийнэ. | Систем дээр холбогдох өөрчлөлтийг хийлгэх Ажлын даалгаврыг боловсруулсан. Системийн засвар үйлчилгээг хийх ЗТХТ-дээр гүйцэтгэгч компанитай гэрээ байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. | ТЗДТБХЗГ,  БТГ | 70 |  |
| **ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАР** | | | | | | | | |
|  | Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэх гадаад болон дотоодын агаарын тээвэрлэгчдэд нислэгийн зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ | Дотоод эх үүсвэр | Нислэг бүртгэх, зөвшөөрөл олгох, гүйцэтгэл оруулах нэхэмжлэх тооцох ATFMS систем хийгдсэн. | Хэрэглэгчийн захиалга хүлээн авах хэсэг болон хэрэглэгчийн интерфейс хэсгийг хийж гүйцэтгэнэ. | Нислэгийн онлайн захиалгын системийн хэрэглэгч талын харуулах интерфейс болон аяллын бүртгэл хийх хэсгийн хөгжүүлэлт хийгдэж дууссан | ИНБХЗГ,  ИНЕГ | 100 |  |
|  | Агаарын хөлгийг Монгол улсад бүртгэх, бүртгэлээс хасах, үйлчилгээ | НААХЗА- талаас бүртгэл хийх, статистик гаргах хөгжүүлэлт бүрэн хийгдсэн. | Гадны хэрэглэгчийн үйлчилгээний хэсгийн хөгжүүлэлтийг хийнэ. | Гадны хэрэглэгчийн үйлчилгээний хэсгийн хөгжүүлэлт хийгдсэн. Үүнд:  - Үйлчилгээгээ сонгон холбогдох баримт бичгийг хавсарган хүсэлт илгээх  - Тухайн үйлчилгээний процессын хяналт  - Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн үл нийцэл, тавьсан шаардлагын хэрэгжилтийг оруулах, хянах  - Байгуулага/хувь хүн өөрийн гэрчилгээ/үнэмлэхний мэдээллээ харах, хянах хэсгүүд болно. | 100 |  |
|  | Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ олгох үйлчилгээ /багтаамж ихтэй онгоц/ | 100 |  |
|  | Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ олгох үйлчилгээ /багтаамж багатай онгоц/ | Гадны хэрэглэгчийн үйлчилгээний хэсгийн хөгжүүлэлт хийгдсэн. Үүнд:  - Үйлчилгээгээ сонгон холбогдох баримт бичгийг хавсарган хүсэлт илгээх  - Тухайн үйлчилгээний процесс ямар шатанд явааг хянах хяналтын хэсэг  - Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн үл нийцэл, тавьсан шаардлагын хэрэгжилтийг оруулах, хянах  - Байгуулага өөрийн гэрчилгээний мэдээллээ харах, хянах | ИНБХЗГ,  ИНЕГ | 100 |  |
|  | Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 100 |  |
|  | Хөдөө аж ахуйн нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагын гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 100 |  |
|  | Иргэний нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 100 |  |
|  | Хэт хөнгөн агаарын хөлгөөр сургалт зохион байгуулах нисэх клубийн гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 100 |  |
|  | Хэт хөнгөн агаарын хөлгөөр сонирхогчийн нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагын гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 100 |  |
|  | Нисэхийн хангамжийн байгууллагын гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | Систем хөгжүүлэлтийн дараагийн шатны бэлтгэл ажлыг хангана. | Гадны хэрэглэгчийн үйлчилгээний хэсгийн хөгжүүлэлтийг хийхэд бэлэн болсон. Дараах ажлууд хийгдсэн. Үүнд:  - Холбогдох судалгаа хийгдсэн  - Шинжилгээ, загвар зохиомжууд хийгдсэн | ИНБХЗГ,  ИНЕГ | 100 |  |
|  | Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 100 |  |
|  | Агаарын хөлгийн Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 100 |  |
|  | Аэродромын гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | Гадны хэрэглэгчийн үйлчилгээний хэсгийн хөгжүүлэлтийг хийхэд бэлэн болсон. Дараах ажлууд хийгдсэн. Үүнд:  - Холбогдох судалгаа хийгдсэн  - Шинжилгээ, загвар зохиомжууд хийгдсэн.  - Программ хангамжийн инженерүүдэд тайлбар хийгдсэн.  2023.03.24-ны байдлаар хөгжүүлэлт хийх бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан байна. | 100 |  |
|  | Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 100 |  |
|  | Агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууллагуудын гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 100 |  |
|  | Агаарын хөлгийн маягийн хүлээн зөвшөөрсөн гэрчилгээ олгох үйлчилгээ | 100 |  |
|  | Нисэхийн мэргэжлийн үнэмлэх, зэрэглэл олгох үйлчилгээ | 100 |  |
|  | Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаа эрхдлэх тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ | ИНБХЗГ,  ИНЕГ | 100 |  |
|  | Агаарын тээврийн зорчигчийн тийз борлуулах | Дотоод эх үүсвэр | Mongolia Airlines апп, TapaTrip апп ашиглан нислэгийн тийз захиалга цахимжсан | Апп болон тийз захиалгын системийн зүгшрүүлэлт, алдаа засвар хийнэ. 1-р улиралдаа багтааж бүрэн ашиглалтад оруулна. | Web болон Апп хийгдсэн. Туршилт алдаа засварын ажил хийгдэж байна. | ИНБХЗГ,  “МИАТ” ТӨХК | 100 |  |
|  | Ирэх, явах нислэгийн мэдээлэл харах | МИАТ ТӨХК-н нислэгийг хуучин вэб сайт дээр харуулдаг байсан. | МИАТ-ийн дотоод систем ашиглан нислэгийн мэдээллийг өөрийн шинэ веб болон апп-р харуулдаг болсон. 1-р улиралд ашиглалтад оруулна. | Web болон Апп дээр ирэх явах нислэгийн мэдээлэл харагддаг болсон. Апп Web ашиглалтад ороход шалгаж үзэх боломжтой. | 100 |  |
|  | Агаарын тээврийн зорчигчийн урьдчилсан бүртгэл хийх | Amadeus системийн урьдчилсан бүртгэл хийдэг болгосон. | Шинэчлэлийн ажлын хүрээнд Amadeus системийн Self Check-in-тэй холбоотой API функцүүдийг тодорхойлох, ажлын тоо хэмжээ, Amadeus-с ажиллах багийн төлөвлөгөөг гаргуулах. | Amadeus системийн Self Check-in-тэй холбоотой API функцүүдийг тодорхойлсон. Ажлын тоо хэмжээг Amadeus компанид гаргуулахаар хүсэлт явуулсан. Тоо хэмжээнээс хамааран ажлын төлөвлөгөөг гаргана. |  |  |
|  | Зорчигчдод зориулсан цахим нэг цонхны үйлчилгээ | Вэб сайтаар тийз захиалга худалдан авалт хийдэг байсан ч алдаа, доголдол ихтэй, ойлгомжгүй. | Miat.com болон гар утасны апп-ыг суурь систем болгон шинэчлэх  (1,2-т дурдсан ажил хэрэгжиж дууссаны дараа) | Хугацаа болоогүй |  |  |
|  | Агаарын тээврийн зорчигчдод майл хуримтлуулж, урамшуулал тооцох үйлчилгээ үзүүлэх | Заавал операторт хандаж майл зарцуулдаг. | Mile хуримтлуулах, урамшуулал тооцох үйлчилгээний холболтыг API-г хөгжүүлэх. | Суурь API-г хөгжүүлж байгаа. Явц 70% |  |  |
| **САЛБАРЫН НЭГДСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ** | | | | | | | | |
|  | Салбарын нэгдсэн платформоор дамжуулж, олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл боловсруулж харуулах үйлчилгээ | 150 сая ₮  ННС /төсөв батлагдаагүй/ | Салбарын нэгдсэн платформын хөгжүүлэлт хийгдэж 30 гаруй системийг холбосон. | “Зам, тээврийн салбарын нэгдсэн платформ”-ийн хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэлтийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. | “Зам, тээврийн салбарын нэгдсэн платформ, нээлттэй өгөгдлийн портал сайтын хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэлтийн ажлын төлөвлөгөө”-г Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулж, төлөвлөгөөний биелэлтийг тухай бүр цаг хугацаанд нь хангуулж ажиллав. | БТГ | 100 |  |
|  | Зорчигч тээврийн нэгдсэн тасалбар борлуулах үйлчилгээ | Төр хувийн хэвшлийн түншлэл | TapaTrip ХХК-ны "Тапатрип" платформ хөгжүүл-сэн. Хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан. Gerege, Monpay, SocialPay дээр хөгжүүлэлт хийгдсэн. | ТаpaTrip платформын хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд хамтран ажиллана. Бусад аппликейшнтэй холболт хийх бэлтгэл ажлыг зохион байгуулна. | ТаpaTrip платформоос сервис холбох талаар хамтарсан уулзалт зохион байгуулж, хийх ажлын цар хүрээг эцэслэн тодорхойлж тохиролцон ажлыг дуусгав. | 100 |  |
|  | Тээвэр, логистикийн нэгдсэн үйл ажиллагааг зохицуулах үйлчилгээ | “Юү Эл Пи Ди” ХХК-тай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан. E-Logistic нэгдсэн системийг зам, тээврийн салбарт нэвтрүүлэхэд хамтран ажиллах төлөвлөгөөний төсөл боловсруулсан. | Төлөвлөгөөг батлуулах, ХУР системтэй мэдээлэл солилцох боломж бүрдүүлнэ. | “Юү Эл Пи Ди” ХХК-ийн е-logistics.mn системийг “ХУР” “ДАН” системд холбуулж, тохиргоо хийсэн. Яамнаас ЦХХЯаманд вэб сервисийн жагсаалт бүхий хүсэлт хүргүүлж шийдвэрлүүлсэн. Хамтран ажиллах гэрээний төслийг эцэслэн боловсруулав. | 100 |  |
|  | Иргэд олон нийтэд мэдээлэл хүргэх дуудлагын болон чатбот, онлайн туслахын үйлчилгээ | Сар бүр гэрээний төлбөрийг Яамны харилцаа холбооны зардлаас санхүүжүүлж байна.  Колл про 374000₮, Чатбот 100000₮ | Колл прогийн 7 утсыг 7 албан хаагчдад хуваарилж өгсөн. Тайлан мэдээг 7 хоног бүр авдаг болсон. | Чатботыг сайжруулж асуулт хариултын санг шинэчилнэ. Чатботыг хөгжүүлэх сургалтад хамрагдна. | Чатбот хөгжүүлэх төлбөртэй сургалтыг хамтын ажиллагааны хүрээнд 1 албан хаагчийг төлбөргүй суулгахаар болсон. Дараагийн улиралд ТЗУГ-ын У.Мөнхтуяа, Ж.Батбаяр нарыг хамруулахаар төлөвлөгөөнд тусган батлуулав.  Асуулт хариултын санг тухай бүр шинэчлэн ажиллаж байна. | 100 |  |
|  | Салбарын шагналын материал хүлээн авах, иргэдэд хариу өгөх үйлчилгээ | 5 сая₮ | Программын танилцуулга видео шторкийг олон нийтэд түгээсэн. | Шагналын программд нэмэлт сайжруулалт хийж одоо гарч байгаа алдаануудыг засна. | Салбарын шагналын системийг анх 2021 онд 5,5 сая төгрөгийн санхүүжилтээр хөгжүүлж нэвтрүүлсэн ба 2022 онд 1 сая төгрөгийн санхүүжилтээр нэмэлт засвар хийлгэсэн. Цаашид дараагийн шатны хөгжүүлэлт буюу “ХУР”, “ДАН” системүүдэд холбож шаардлагатай мэдээллүүдийг вэб сервисээр татан авч шалгадаг болгох хэрэгцээ шаардлага байна. Одоогоор материалыг цахимаар буюу pdf, word хувилбараар авч байна. Програм хөгжүүлэлтийг хийх нэмэлт ажлын даалгаврыг боловсруулж, санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж байна. | БТГ | 70 |  |
|  | Аппликейшнд суурилсан  жолоочийн туслах үйлчилгээ | Төр хувийн хэвшлийн түншлэл | Togo аппликейшнийг хөгжүүлэх “Медиа Айдиа Консалтинг” ХХК-тай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулсан. | Togo аппликейшнийг хөгжүүлэх “Медиа Айдиа Консалтинг” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж бэлтгэл ажлыг хангана. | “Медиа Айдиа Консалтинг” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээг Хуулийн хэлтсээр хянуулсан ба гэрээний хувилбарыг шинэчлэхээр болсон. Компаний зүгээс програмаа Яамны нэр дээр шилжүүлж, оюуны өмчийг өөрсдөө эзэмших хүсэлт гаргасан. Энэ төрлийн хамтын ажиллагааг маш нарийн зохицуулах шаардлагын хүрээнд програмын хөгжүүлэлт төлөвлөгөөний дагуу ажлын гүйцэтгэл хэрэгжиж байна. | 70 |  |
|  | Төлбөртэй авто зогсоолын үйлчилгээ | “Айти Компасс” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж зам, тээврийн хөгжлийн яамны авто зогсоолыг цахимжуулсан. | Үйл ажиллагаанд гарч буй дутагдлыг сайжруулна. Программд шинэчлэлт хийнэ. | Үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулсан ба програмын сайжруулалтыг тухай бүр хийсэн. Камерыг шинэчлэх хэрэгцээ шаардлага гарсан тул ТЗУГ-ын даргад танилцуулж 4 дүгээр сард “Айти Компасс” ХХК-д танилцуулга хийх, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах, ажлын төлөвлөгөөг танилцуулах хуваарь батлан, гүйцэтгэгч талд мэдэгдэв. | БТГ | 100 |  |